## Sheet1
富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪
系统别 | 标准流程 | SOP编号 | SOP名称 | 负责人员 | 确认 | 确认时间 | 是否写入蓝图 | BPM否 | 初版 完成日期 | 实际完成日期 | 备注
生产 | Y | ASF001 | 工单建立与发放作业流程（一般工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002 | 工单建立与发放作业流程（工艺委外工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002_01 | 工艺委外申请流程BPM | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y | Y | 2017-02-24 |  | 1.工单工艺变更申请流程 2.工艺委外申请流程
生产 | Y | ASF003 | 工单建立与发放作业流程（返工工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF004 | 工单建立与发放(拆件式工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF005 | 工单建立与发放(多产出工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF006 | 工单建立与发放(副产品工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF007 | 工单倒扣发料流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF008 | 工单欠料补料流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF009 | 工单超领流程(辅材） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y | Y | 2017-02-24 |  | 工单超领申请单
生产 | Y | ASF010 | 工单成套退料流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF011 | 工单退料流程（辅材） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF012 | 工单入库流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF013 | 工单成套发料流程（事先发料） | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF014 | 工单制程异常处理流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF015 | RUNCARD拆分与合并流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF016 | 工单下阶料报废流程（压铸件） | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF017 | 工单变更流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF018 | 工单发料前调拨流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF019 | 异常工时转稼流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF020 | 工单工艺变更流程（BPM) | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24 |  | 工单制程变更申请单
生产 | Y | ASF021 | 工单耗料盘存分摊流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF022 | 挪料建立与发放流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF023 | 工单超领流程(主材）-不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | N |  | 2017-02-25
生产 | Y | AIN024 | 一阶段调拨流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | APS001 | MDS计算流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-03-15
生产 | Y | APS002 | 产能规划计算流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-03-15
生产 | Y | APS003 | 物料规划计算流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-03-15
生产 | Y | APS004 | 快速答交流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-03-15
[7 empty] | 制表： | 李香娟 |  | 签核：

## BPM
富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪
系统别 | 标准流程 | SOP编号 | SOP名称 | 负责人员 | 确认 | 确认时间 | 是否写入蓝图 | BPM否 | 初版 完成日期 | 实际完成日期 | 备注
生产 | Y | ASF001 | 工单建立与发放作业流程（一般工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002 | 工单建立与发放作业流程（工艺委外工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002_01 | 工艺委外申请流程BPM | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y | Y | 2017-02-24 |  | 1.工单工艺委外申请流程 2.工艺委外申请流程
生产 | Y | ASF003 | 工单建立与发放作业流程（返工工单） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF004 | 工单建立与发放(拆件式工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF005 | 工单建立与发放(多产出工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF006 | 工单建立与发放(副产品工单) | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF007 | 工单倒扣发料流程（顾问修改后重发） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF008 | 工单欠料补料流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF009 | 工单超领流程(辅材） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF010 | 工单成套退料流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF011 | 工单退料流程（辅材） | 胡忠根 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF012 | 工单入库流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF013 | 工单成套发料流程（事先发料） | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF014 | 工单制程异常处理流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF015 | RUNCARD拆分与合并流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF016 | 工单下阶料报废流程（压铸件） | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF017 | 工单变更流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF018 | 工单发料前调拨流程-暂不使用 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF019 | 异常工时转稼流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF020 | 工单制程变更流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24 |  | 工单制程变更申请单
生产 | Y | ASF021 | 工单耗料盘存分摊流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24
生产 | Y | ASF022 | 挪料建立与发放流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24
生产 | Y | ASF023 | 工单超领流程(主材）-待定 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24
生产 | Y | AIN024 | 一阶段调拨流程 | 胡忠根 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24
生产 |  |  | 订单交期变更申请单 | 胡忠根 | Y | 2017-03-13 | Y | Y |  |  | BPM
生产 |  |  | 工单交期变更申请单 | 胡忠根 | Y | 2017-03-13 | Y | Y |  |  | BPM
生产 |  |  | 工单超领申请单 | 胡忠根 | Y | 2017-03-13 | Y | Y |  |  | BPM
| 工单交期 |  | 车间主管-专案生管-制造主管-专案生管经办
| 订单交期 |  | 生管专案-生管主管-制造主管-业务主办-业务主管
| 工单超领 |  | 车间现场-车间主管-制造主管-仓库（办理）