## Sheet1
T100 营销模块SOP流程清单
部门 | seq | 系统别 | 标准流程 | SOP编号 | SOP名称 | 负责人员 | 确认 | 确认时间 | 是否写入蓝图 | BPM否 | 初版 完成日期 | 初版 实际完成日期 | 第2版 完成日期 | 备注
营销 | 1 | AIC多角贸易 | Y | AIC001 | 多角贸易销售流程(逆抛) | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 2 | AIC多角贸易 | Y | AIC002 | 多角贸易销退流程—有实物退关 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 3 | AIC多角贸易 | Y | AIC003 | 多角贸易销退流程—代采有实物退关 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 4 | AIC多角贸易 | Y | AIC004 | 多角贸易代采买流程(逆抛) | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 5 | AXM销售 | Y | AXM001 | 客户申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-14
营销 | 6 | AXM销售 | Y | AXM002 | 客户资料变更流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-14
营销 | 7 | AXM销售 | Y | AXM003 | 销售价格管理流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 8 | AXM销售 | Y | AXM004 | 销售合约管理流程--（产品大订单） | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 9 | AXM销售 | Y | AXM005 | 销售合约管理流程--（客户合约类） | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | BPM中发起申请
营销 | 10 | AXM销售 | Y | AXM006 | 估价作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-14 | 现有估价系统+BPM
营销 | 11 | AXM销售 | Y | AXM007 | 报价&议价作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-14 | BPM中发起申请
营销 | 12 | AXM销售 | Y | AXM008 | 订单交期评审流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-14
营销 | 13 | AXM销售 | Y | AXM009 | 订单作业流程--急单处理 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-15
营销 | 14 | AXM销售 | Y | AXM010 | 预先订单申请审批流程—BPM | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | BPM中发起申请
营销 | 15 | AXM销售 | Y | AXM011 | 预先订单建立作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 16 | AXM销售 | Y | AXM012 | 订单留置处理流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 17 | AXM销售 | Y | AXM013 | 订单变更作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-15
营销 | 18 | AXM销售 | Y | AXM014 | 订单包装单建立流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 19 | AXM销售 | Y | AXM015 | 外销Invoice建立流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 20 | AXM销售 | Y | AXM016 | 订单出货通知流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 21 | AXM销售 | Y | AXM017 | 订单出货流程--暂不使用 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 22 | AXM销售 | Y | AXM018 | 客户信用额度超限放行流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 23 | AXM销售 | Y | AXM019 | 客户签收流程—寄售仓模式 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 24 | AXM销售 | Y | AXM020 | 客诉销退流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 25 | AXM销售 | Y | AXM021 | 客户抱怨处理流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | BPM中发起申请
营销 | 26 | AXM销售 | Y | AXM022 | 直送订单作业流程---量产外采类 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 27 | AXM销售 | Y | AXM023 | 直送订单作业流程---手工样品类 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 28 | AXM销售 | Y | AXM024 | 订单结案处理流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 29 | AXM销售 | Y | AXM025 | 订单备置流程- - 占库存 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 30 | AXM销售 | Y | AXM026 | 新样制作流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-17 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | BPM中发起申请
营销 | 31 | AXM销售 | Y | AXM027 | 工程变更申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-17 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | BPM中发起申请
营销 | 32 | AXM销售 | Y | AXM028 | 客户信用额度申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-17 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | BPM中发起申请
营销 | 33 | AXM销售 | Y | AXM029 | 客户信用额度调整申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-02-17 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | BPM中发起申请
营销 | 34 | AXM销售 | Y | AXM030 | 报价/核价作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | 2017-03-10 | Y | N | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10