## Sheet1
富钛金属T100系统SOP拟定进度追踪
系统别 | 标准流程 | SOP编号 | SOP名称 | 负责人员 | 确认 | 确认时间 | 是否写入蓝图 | BPM否 | 初版 完成日期 | 实际完成日期 | 备注
多角 | Y | AIC001 | 多角贸易设定作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
多角 | Y | AIC002 | 多角贸易销售流程(逆抛) | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
多角 | Y | AIC003 | 多角贸易销退流程(逆抛) | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
多角 | Y | AIC004 | 多角贸易代采买流程(逆抛) | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
多角 | Y | AIC005 | 多角贸易仓退流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM001 | 客户申请流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM002 | 客户建立流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM003 | 销售预测流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM004 | 销售价格管理流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM005 | 销售合约管理流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM006 | 估价作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM007 | 报价作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-14 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM0071 | 合约评审流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM0081 | 订单交期变更评审流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM008 | 订单作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM0091 | 预先订单申请流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM009 | 预先订单作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM010 | 调拨订单作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | N | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM011 | 订单留置处理流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM012 | 订单变更作业流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM013 | 订单包装单建立流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM014 | 外销Invoice建立流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM015 | 订单出货通知流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM016 | 订单出货流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | N | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM017 | 客户信用额度超限放行流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM018 | 客户签收流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM019 | 客户销退流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM0201 | 直送订单作业流程-手工样 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM020 | 直送订单作业流程-量产 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM021 | 订单结案处理流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
销售 | Y | AXM025 | 订单备置流程 | 李靖 | Y | 2017-02-15 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
料件 | Y | AIM001 | 主分群码建立流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
料件 | Y | AIM002 | 集团料号申请流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
料件 | Y | AIM003 | 集团料号建立流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
料件 | Y | AIM004 | 据点料号引入流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM001 | BOM作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM002 | BOM引入流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM003 | 取替代作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM004 | 群组替代作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | N | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM005 | 集团ECN作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM006 | 据点ECN作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | N | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM007 | FAS作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | N | N | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM008 | E-BOM作业流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
工程 | Y | ABM009 | 料件承认流程 | 吴文益 | Y | 2017-02-13 | Y | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
生产 | Y | ASF001 | 工单建立与发放作业流程（一般工单） | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002 | 工单建立与发放作业流程（制程委外工单） | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002_01 | 工单建立与发放作业流程（整单委外工单） | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF002_02 | 工艺委外申请流程BPM | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
生产 | Y | ASF003 | 工单建立与发放作业流程（重工工单） | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF004 | 工单建立与发放(拆件式工单) | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF005 | 工单建立与发放(多产出工单) | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF006 | 工单建立与发放(副产品工单) | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF007 | 工单成套发料流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF008 | 工单欠料补料流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF009 | 工单超领流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF010 | 工单成套退料流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF011 | 工单退料流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-20 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF012 | 工单入库流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF013 | 工单制程移转流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF014 | 工单制程异常处理流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF015 | RUNCARD拆分与合并流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF016 | 工单下阶料报废流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF017 | 工单变更流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF018 | 工单发料前调拨流程-暂不使用 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | N |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF019 | 异常工时转稼流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF020 | 工单制程变更流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 结合工艺委外申请流程
生产 | Y | ASF021 | 工单耗料盘存分摊流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
生产 | Y | ASF022 | 挪料建立与发放流程 | 胡忠跟 | Y | 2017-02-21 | Y |  | 2017-02-24
采购 | Y | APM001 | 供货商建立流程(暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM002 | 供货商申请流程（BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM003 | 采购价格管理流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM004 | 采购合约管理流程（暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM005 | 采购询价作业流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM006 | 采购核价作业流程（BOM物料 BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM007 | 请购作业流程（BOM物料 ） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM008 | 请购变更流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM009 | 采购作业流程（BOM物料 BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM010 | 采购变更流程（BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM011 | 采购收货流程（条码方式） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM012 | 采购入库流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM013 | 采购收货入库流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM014 | 采购验退流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM015 | 仓库仓退流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM016 | 无采购单收货流程（暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM017 | 采购单结案作业流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM018 | 请购作业流程（非BOM无料号 BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM019 | 采购核价作业流程（纸质档签核，暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM020 | 供货商申请流程（非BOM物料） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM021 | 采购核价作业流程（非BOM BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM022 | VMI作业流程（暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM023 | 采购预测流程（暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-02-24 | 2017-02-24
采购 | Y | APM024 | 采购委外核价作业流程（BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM025 | 非BOM料号申请流程（暂不适用） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM026 | 非BOM料号建立流程 | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | N | N | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM027 | 供货商变更流程（BPM） | 李小艳 | Y | 2017-02-22 | Y | Y | 2017-03-13 | 2017-03-13
采购 | Y | APM028 | 请购作业流程（非BOM有料号） | 李小艳 | Y | 2017-03-13 | Y | Y | 2017-03-13 | 2017-03-13