## OA类需求清单
部门 | 单据 | 单据类型 | 备注 | BPM | 建议开发人员 | 预估实施工时（h） | 工时为初步预估，具体以需求确认书为准
人事 | 人事异动单 |  |  | Y | 鼎捷 | 8
人事 | 人力需求申请单 |  |  | Y | 富钛 | 8
人事 | 公告 |  |  | Y | 富钛 | 4
人事 | 加班申请单（办公室、制造） |  | 如需要做严密管控建议搭配人事或考勤系统 | Y | 富钛 | 12
人事 | 员工调休、调班表 |  | 如需要做严密管控建议搭配人事或考勤系统 | Y | 富钛 | 8
人事 | 签卡申请单 |  | 如需要做严密管控建议搭配人事或考勤系统 | Y | 富钛 | 8
人事 | 请假单 |  | 如需要做严密管控建议搭配人事或考勤系统 | Y | 鼎捷 | 12
行政 | 出差申请单 |  |  | Y | 富钛 | 8
行政 | 出差报告书 |  |  | Y | 鼎捷 | 24
行政 | 厂内维修单 |  | 待与行政黄经理确认 | N
行政 | 外出报备单 |  |  | Y | 富钛 | 4
行政 | 外出申请单 |  |  | Y | 富钛 | 4
行政 | 委外教育训练心得报告 |  |  | Y | 富钛 | 4
行政 | 委外教育训练申请表 |  |  | Y | 富钛 | 4
行政 | 工程验收单 |  | 待与行政黄经理确认 | N
行政 | 文件制修订发行评审表 |  | 待与行政黄经理确认 | N
行政 | 班车申请 |  |  | Y | 富钛 | 8
行政 | 签呈 |  | 待与行政黄经理确认 | N
行政 | 维修保养申请单 |  | 待与行政黄经理确认 | N
行政 | 返台休假;眷属探亲申请表 |  |  | Y | 富钛 | 8
行政 | 门禁申请单 |  |  | Y | 富钛 | 4
行政 | 零星领料单 |  | 待与资材确认 | N
行政 | 会议室管理 |  | 待实施模块 | Y | 鼎捷 | 8
行政 | 派车单 |  | 待实施模块 | Y | 鼎捷 | 8
[5 empty] | 合计 | 144 | 小时
[6 empty] | 18 | 人天
评估人天基本要素：
1、表单结构；
2、JS控制逻辑；
3、流程设计复杂度；
4、是否有特殊需求，如打印、回写数据等；

## T100相关部门需求清单
部门 | seq | 系统别 | 标准流程 | SOP编号 | SOP名称 | 负责人员 | BPM否 | 确认 | 确认时间 | 是否写入蓝图 | 初版 完成日期 | 实际完成日期 | 备注 | 单据类型 | 是否打印 | 查询T100数据 | 需待T100客制 | BPM-T100集成相关问题 | 建议开发人员 | 预估实施工时（h） | 工时为初步预估，具体以需求确认书为准
营销 | 1 | AIC多角贸易 | Y | AIC001 | 多角贸易销售流程(逆抛) | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 2 | AIC多角贸易 | Y | AIC002 | 多角贸易销退流程—有实物退关 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 3 | AIC多角贸易 | Y | AIC003 | 多角贸易销退流程—代采有实物退关 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 4 | AIC多角贸易 | Y | AIC004 | 多角贸易代采买流程(逆抛) | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 5 | AXM销售 | Y | AXM001 | 客户申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | axmt200,模板apmt100 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 4
营销 | 6 | AXM销售 | Y | AXM002 | 客户资料变更流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | axmt200,模板apmt100 | T100送签 |  |  | Y | 1、财务资料-月结指定日改为对账指定日，字段不变； | 富钛 | 4
营销 | 7 | AXM销售 | Y | AXM003 | 销售价格管理流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 8 | AXM销售 | Y | AXM004 | 销售合约管理流程--（产品大订单） | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 9 | AXM销售 | Y | AXM005 | 销售合约管理流程--（客户合约类） | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 业务提供表单格式 | 纯BPM | Y |  |  |  | 鼎捷 | 12
营销 | 10 | AXM销售 | Y | AXM006 | 估价作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 现有估价系统+BPM | 纯BPM |  |  |  |  | 富钛 | 4
营销 | 11 | AXM销售 | Y | AXM007 | 报价&议价作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-14 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 依照业务提供格式 | 纯BPM |  |  |  |  | 富钛 | 4
营销 | 12 | AXM销售 | Y | AXM008 | 订单交期评审流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | axmt500 | T100送签 |  |  | Y | 1、确认预先交期及最终交期字段； 2、回写方式； | 鼎捷 | 4
营销 | 13 | AXM销售 | Y | AXM009 | 订单作业流程--急单处理 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 14 | AXM销售 | Y | AXM010 | 预先订单申请审批流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | BPM中发起申请 | 纯BPM |  |  |  |  | 富钛 | 4
营销 | 15 | AXM销售 | Y | AXM011 | 预先订单建立作业流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 16 | AXM销售 | Y | AXM012 | 订单留置处理流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 17 | AXM销售 | Y | AXM013 | 订单变更作业流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | axmt510 | T100送签 |  |  | Y | 1、订单变更上增加字段区分是生产提起还是业务发起； | 鼎捷 | 4
营销 | 18 | AXM销售 | Y | AXM014 | 订单包装单建立流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 19 | AXM销售 | Y | AXM015 | 外销Invoice建立流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 20 | AXM销售 | Y | AXM016 | 订单出货通知流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 21 | AXM销售 | Y | AXM017 | 订单出货流程--暂不使用 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 22 | AXM销售 | Y | AXM018 | 客户信用额度超限放行流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 23 | AXM销售 | Y | AXM019 | 客户签收流程—寄售仓模式 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 24 | AXM销售 | Y | AXM020 | 客诉销退流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 25 | AXM销售 | Y | AXM021 | 客户抱怨处理流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 依照业务提供格式 | 纯BPM | Y |  |  |  | 鼎捷 | 12
营销 | 26 | AXM销售 | Y | AXM022 | 直送订单作业流程---量产外采类 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 27 | AXM销售 | Y | AXM023 | 直送订单作业流程---手工样品类 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 28 | AXM销售 | Y | AXM024 | 订单结案处理流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 29 | AXM销售 | Y | AXM025 | 订单备置流程- - 占库存 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-15 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17
营销 | 30 | AXM销售 | Y | AXM026 | 新样制作流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-17 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 依照业务提供格式 | 纯BPM | Y |  |  |  | 富钛 | 12
营销 | 31 | AXM销售 | Y | AXM027 | 工程变更申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-17 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 依照业务提供格式 | 纯BPM | Y |  |  |  | 富钛 | 12
营销 | 32 | AXM销售 | Y | AXM028 | 客户信用额度申请流程 | 李兰英/李婧 | Y | Y | 2017-02-17 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 依照业务提供格式 | 纯BPM |  |  |  |  | 富钛 | 8
营销 | 33 | AXM销售 | Y | AXM029 | 客户信用额度调整申请流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-02-17 | Y | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 套用《客户信用额度申请流程》 | 纯BPM
营销 | 34 | AXM销售 | Y | AXM030 | 销售报价单维护申请流程 | 李兰英/李婧 | N | Y | 2017-03-10 | Y | 2017-03-10 | 2017-03-10 | AXMT420，走《报价&议价作业流程》 | 不走BPM
工程 | 1 | BOM | Y |  | 料件承认作业流程 | 吴文益 | Y | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | 针对客户 | 纯BPM |  |  |  |  | 富钛 | 4
工程 | 2 | BOM | Y | ABM005 | 集团ECN作业流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | 套用业务的《工程变更申请流程》 | 纯BPM
工程 | 3 | 料件 | Y | ABM001 | BOM作业流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | 吴文益确认不走BPM
工程 | 4 | 料件 | Y | ABM002 | 据点BOM引入流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y
工程 | 5 | 料件 | Y | ABM003 | BOM取替代流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y
工程 | 6 | 料件 | Y | ABM004 | 群组替代作业流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | N
工程 | 7 | BOM | Y | ABM006 | 据点ECN作业流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | N
工程 | 8 | BOM | Y | ABM007 | FAS作业流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | N
工程 | 9 | BOM | Y | ABM008 | E-BOM工程BOM搭建流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | 吴文益确认不走BPM
工程 | 10 | BOM | Y | AIM001 | 主分群码建立流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y
工程 | 11 | BOM | Y | AIM002 | 集团料号申请流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | （aimt300）吴文益确认不走BPM | 料号填写
工程 | 12 | BOM | Y | AIM003 | 集团料号建立流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | N
工程 | 13 | BOM | Y | AIM004 | 据点料号引入流程 | 吴文益 | N | Y | 2017-02-13 | Y
采购 | 1 | 采购 | Y | APM002 | 供货商申请流程（BPM） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt200 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 4
采购 | 2 | 采购 | Y | APM006-A | 采购核价作业流程（BPM） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt440 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 2
采购 | 3 | 采购 | Y | APM018 | 请购作业流程（非BOM无料号请购流程） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | 无料号，走通用供应商，通用料件，从T100-apmt400提交 | T100送签 |  |  | Y | 1、T100发起，单别待庞顾问确认，表单设计使用模板apmt400； | 富钛 | 2
采购 | 4 | 采购 | Y | APM009 | 采购作业流程（BPM） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt500 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 4
采购 | 5 | 采购 | Y | APM010 | 采购变更流程（BPM） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt510 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 4
采购 | 6 | 采购 | Y |  | 采购核价作业流程（外协核价） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt441 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 2
采购 | 7 | 采购 | Y |  | 供货商变更流程 | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt200 | T100送签 |  |  | Y | 1、BOM、非BOM的判定与庞顾问确认；若T100无现有字段，则需采购员手工判断； | 鼎捷 | 4
采购 | 8 | 采购 | Y |  | 请购作业流程（非BOM有料号请购流程） | 余进华/李小艳 | Y | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | 有料号，从T100-apmt400提交 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 2
采购 | 9 | BOM | Y | ABM009 | 料件承认作业流程 | 余进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-13 | Y |  |  | abmt400（针对供应商） 此阶段暂不实施 | Y
采购 | 10 | 采购 | Y | APM001 | 供货商建立流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
采购 | 11 | 采购 | Y | APM003 | 采购价格管理流程（BPM） | 余进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | 不用走BPM
采购 | 12 | 采购 | Y | APM004 | 采购合约管理流程（暂不适用） | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
采购 | 13 | 采购 | Y | APM005 | 采购询价作业流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
采购 | 14 | 采购 | Y | APM006-B | 采购核价作业流程（纸质档签核） | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
采购 | 15 | 采购 | Y | APM007 | 请购作业流程（BOM用料请购流程）（BPM） | 余进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | 有料号，在T100中直接审核不走BPM | Y
采购 | 16 | 采购 | Y | APM008 | 请购变更流程（BPM） | 余进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24 |  | apmt410 不走BPM，由需求部门直接T100录入单据，主管审核
采购 | 17 | 采购 | Y | APM011 | 采购收货流程（条码方式） | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 18 | 采购 | Y | APM012 | 采购入库流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 19 | 采购 | Y | APM013 | 采购收货入库流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 20 | 采购 | Y | APM014 | 采购验退流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 21 | 采购 | Y | APM015 | 仓库仓退流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 22 | 采购 | Y | APM016 | 无采购单收货流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 23 | 采购 | Y | APM017 | 采购单结案作业流程 | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | Y | 2017-02-24
采购 | 24 | 采购 | Y | APM022 | VMI作业流程（暂不适用） | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
采购 | 25 | 采购 | Y | APM023 | 采购预测流程（暂不适用） | 于进华/李小艳 | N | Y | 2017-02-22 | N | 2017-02-24
生产 | 1 | ASF生产 | Y | ASF002_02 | 工艺委外申请流程 | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24 |  | asft801 | 纯BPM |  | 工单、工序 | Y | 1、提供工单信息相关sql； | 鼎捷 | 4
生产 | 2 | ASF生产 | Y | ASF020 | 工单制程变更流程 | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24 |  | 结合工艺委外申请流程asft801 | 纯BPM |  | 工单、工序 |  |  | 富钛 | 4
生产 | 3 | ASF生产 | Y |  | 工艺变更申请流程（委外专用） | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24 |  |  | 纯BPM |  | 料件信息 |  |  | 富钛 | 4
生产 | 4 | ASF生产 | Y |  | 订单交期变更通知单 | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24 |  |  | 纯BPM |  | 订单信息 |  |  | 富钛 | 4
生产 | 5 | ASF生产 | Y |  | 工单交期变更通知单 | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24 |  |  | 纯BPM |  | 工单信息 |  |  | 富钛 | 4
生产 | 6 | ASF生产 | Y |  | 工单超领申请单 | 胡忠根 | Y | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24 |  | asft312 | T100送签 |  |  |  |  | 富钛 | 4
生产 | 7 | ASF生产 | Y | ASF001 | 工单建立与发放作业流程（一般工单） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 8 | ASF生产 | Y | ASF002 | 工单建立与发放作业流程（制程委外工单） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 9 | ASF生产 | Y | ASF003 | 工单建立与发放作业流程（重工工单） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 10 | ASF生产 | Y | ASF004 | 工单建立与发放(拆件式工单) | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 11 | ASF生产 | Y | ASF005 | 工单建立与发放(多产出工单) | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 12 | ASF生产 | Y | ASF006 | 工单建立与发放(副产品工单) | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 13 | ASF生产 | Y | ASF007 | 工单倒扣发料流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 14 | ASF生产 | Y | ASF008 | 工单欠料补料流程-暂不使用 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | N | 2017-02-24
生产 | 15 | ASF生产 | Y | ASF009 | 工单超领流程(辅材） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 16 | ASF生产 | Y | ASF010 | 工单成套退料流程-暂不使用 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | N | 2017-02-24
生产 | 17 | ASF生产 | Y | ASF011 | 工单退料流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-20 | Y | 2017-02-24
生产 | 18 | ASF生产 | Y | ASF012 | 工单入库流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 19 | ASF生产 | Y | ASF013 | 工单成套发料流程（事先发料） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 20 | ASF生产 | Y | ASF014 | 工单制程异常处理流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 21 | ASF生产 | Y | ASF015 | RUNCARD拆分与合并流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 22 | ASF生产 | Y | ASF016 | 工单下阶料报废流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 23 | ASF生产 | Y | ASF017 | 工单变更流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 24 | ASF生产 | Y | ASF018 | 工单发料前调拨流程-暂不使用 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | N | 2017-02-24
生产 | 25 | ASF生产 | Y | ASF019 | 异常工时转稼流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 26 | ASF生产 | Y | ASF021 | 工单耗料盘存分摊流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 27 | ASF生产 | Y | ASF022 | 挪料建立与发放流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
生产 | 28 | ASF生产 | Y | ASF023 | 工单超领流程(主材）-待定 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | N | 2017-02-24
生产 | 29 | ASF生产 | Y | AIN024 | 一阶段调拨流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-21 | Y | 2017-02-24
资材 | 1 | 仓库 | Y | AIN003 | 库存杂项报废申请流程(BPM) | 彭文选/郑维洪 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23 |  | 套用品质的质量检验异常申请流程aqct310
资材 | 2 | 仓库 | Y | AIN001 | 库存杂项出库流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 3 | 仓库 | Y | AIN002 | 库存杂项入库流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 4 | 仓库 | Y | AIN004 | 库存杂项报废除帐流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 5 | 仓库 | Y | AIN005 | 仓库间一阶段调拨流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 6 | 仓库 | Y | AIN006 | 仓库间两阶段调拨流程（暂不使用） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | N | 2017-02-23
资材 | 7 | 仓库 | Y | AIN007 | 库存留置流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 8 | 仓库 | Y | AIN009 | 异常库存帐调整流程（暂不使用） | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | N | 2017-02-23
资材 | 9 | 仓库 | Y | AIN012 | 定期库存盘点流程 | 胡忠根 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23
资材 | 10 | 仓库 | Y | AIN012 | 定期库存盘点流程 -（条码）主盘点方式 | 彭文选/郑维洪 | N | Y | 2017-02-23 | Y | 2017-02-23 |  | 条码模块，不涉及BPM
品质 | 1 | AQC质量 | Y | AQC001 | 质量管理检验设定流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 2 | AQC质量 | Y | AQC002 | IQC进料检验流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 3 | AQC质量 | Y | AQC003 | FQC完工检验流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 4 | AQC质量 | Y | AQC004 | OQC检验流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 5 | AQC质量 | Y | AQC005 | 仓库QC检验流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 6 | AQC质量 | Y | AQC006 | PQC检验流程 | 邹静 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01
品质 | 7 | AQC质量 | Y | AQC007 | 质量检验异常申请流程(BPM) | 邹静 | Y | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-03-01 | 2017-03-01 | aqct310 | T100送签 |  |  | Y | 1、需T100送签程序新增 | 鼎捷 | 4
模具 | 1 | AMR模具 | Y | AMR000 | 模具项目建立流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 2 | AMR模具 | Y | AMR001 | 制造资源行事历建立流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 3 | AMR模具 | Y | AMR002 | 制造资源数据建立流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 4 | AMR模具 | Y | AMR003 | 制造资源保养流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 5 | AMR模具 | Y | AMR004 | 制造资源领用流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 6 | AMR模具 | Y | AMR005 | 制造资源归还流程（BPM） | 孙广东 | Y | N | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28 | amrt250 | T100送签 |  |  | Y | 1、需T100送签程序新增 | 富钛 | 4
模具 | 7 | AMR模具 | Y | AMR006 | 制造资源维修加工流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
模具 | 7 | AMR模具 | Y | AMR007 | 制造资源加工报工流程 | 孙广东 | N | Y | 2017-02-28 | Y | 2017-02-28 | 2017-02-28
[19 empty] | 合计 | 144 | 小时
[20 empty] | 18 | 人天

## 客户申请流程
返回
1、表单模板使用apmt100；
2、财务资料-月结指定日改为对账指定日，字段不变；
3、签核流程：
业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(Y)—回写T100—End
业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(N)—发起人(确认是否需要总经理签核)—总经理签核—回写T100—End
4、财务稽核时在表单下方选择Y/N，若N，则理由必填；
5、流程需要增加逾期通知；
6、支持手机通知及签核；

## 客户资料变更流程
返回
1、表单模板使用apmt100；
2、财务资料-月结指定日改为对账指定日，字段不变；
3、签核流程：
业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(Y)—回写T100—End
业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(N)—发起人(确认是否需要总经理签核)—总经理签核—回写T100—End
4、财务稽核时在表单下方选择Y/N，若N，则理由必填；
5、流程需要增加逾期通知；
6、支持手机通知及签核；

## 销售合约管理流程
返回
1、走纯BPM申请，表单由业务部门设计提供；
合约评审表
客户： | [5 empty] | 评审单号: |  | FTCON+4位流程
主导部门 |  |  |  | 主导人 |  | 日期 |  | 开单带出
合约类型 |  | □ 合同新订 □ 合同协议 □ 合同变更 □ 书面订单 □ 电话/口头订单 | [5 empty] | 多选
顾客订单编号 |  |  |  |  | 公司管理编号
评审方式 |  | □ 会签评审 □ 会议评审 |  |  | 附件 |  |  | 评审方式单选
序号 | 职责部门 | 是否需参加评审 | 需评审内容 |  | 评审意见 | 评审人 | 评审日期 | 勾选的部门审批，具体人员由业务选择，且只会选择一个人员进行审批；
1 | 工程 | □ 需要 □ 不需要 | [5 empty] | 必填
2 | 品保 | □ 需要 □ 不需要
3 | 模具 | □ 需要 □ 不需要
4 | 制造 | □ 需要 □ 不需要
5 | 生管 | □ 需要 □ 不需要
6 | 营销 | □ 需要 □ 不需要
7 | 管代 | □ 需要 □ 不需要 | 针对以上内容进行确认
8
下列内容在合同变更时需填写 | [7 empty] | 若为合同变更，下列内容统一由生管线下与业务员沟通后填写，
内容 |  | 产品阶段 | 数量 | 处理方式 |  | 责任人 | 完成日期 | 完成日期做日期框
物料处理 |  | 在途订单
原材料
在制品
成品
客户端成品
批示： 签核/日期 | [7 empty] | 总经理or管理者代表填写
备注：各相关部门在收到此表后一个工作日内完成评审。
QP0702-07 1.1
2、签核流程：
发起人(业务员)—勾选部门评审—业务主管—总经理—End
总经理可指定代理人签核
3、打印格式需要按提供格式设计

## 估价作业流程
返回
1、走BPM流程，表单样式： | RFQ-YYYYMMDD-XXX（3位流水）
2、所有信息由申请人手工填写，皆可上传附件；
3、增加材质、表面处理、需求量、用途，申请人必填
4、签核流程：
发起人(业务员)—估价人员—总经理—通知发起人—存入数据库—End
业务员选择估价人员：吴文益、吴文清、黄国斌
5、流程设定负责人为业务主管；
6、业务人员需要上传图档；

## 报价&议价作业流程
返回
1、报价单以附件形式仿照估价流程走BPM；
2、表单设计:
报价单号 | FT-YYYYMMDD-XXX（3位流水） | [5 empty] | 上传附件
业务人员 |  |  | 报价日期 |  | 是否加签总经理 | Y/N
序号 | 客户名称 | 品名 | 估价单号 | 估价日期 | 批价单-模具费 | 业务报价-模具费 | 批价单-产品费 | 业务报价-产品费 | 说明（200中文字以内）
|  | AAA |  |  | 60000 | 70000 | 60 | 70
|  | BBB |  |  | 65000 | 75000 | 65 | 59
备注
3、签核流程：
N | 发起人(业务员)—业务主管—存入数据库—End
Y | 发起人(业务员)—业务主管—总经理—存入数据库—End
4、大总可能已授权业务主管放行，不做限制，所以业务员判定是否加签为准；
5、上传附件的Excel为《报价单 - 中文.xlsx》or《报价单 - 英文.xlsx》

## 订单交期评审流程
返回
1、表单画面只需体现以下内容：
2、签核流程
3、交期调整格式：
4、表单增加：
5、逾期设置，可通知当前审批人及其主管；

## 预先订单申请审批
返回
1、表单设计
2、签核流程
发起人(业务员)—业务主管—总经理—End

## Sheet2 (hidden)
多角贸易销售流程(逆抛)
多角贸易销退流程—有实物退关
多角贸易销退流程—代采有实物退关
多角贸易代采买流程(逆抛)
客户申请流程
客户资料变更流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM003销售价格管理流程.docx | 销售价格管理流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM004销售合约管理流程--大订单管理.docx | 销售合约管理流程--（产品大订单）
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM005销售合约评审流程--客户合约--纯BPM.docx | 销售合约管理流程--（客户合约类）
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM006估价作业流程--需要BPM签核.docx | 估价作业流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM007报价作业流程--纯BPM.docx | 报价&议价作业流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM008订单作业流程--急单处理.docx | 订单交期评审流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM009订单交期评审流程--需要BPM签核.docx | 订单作业流程--急单处理
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM010预先订单申请作业流程--纯BPM签核.docx | 预先订单申请审批流程—BPM
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM011预先订单作业流程.docx | 预先订单建立作业流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM012订单留置处理流程.docx | 订单留置处理流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM013订单变更作业流程--需要BPM签核.docx | 订单变更作业流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM014订单包装单建立流程.docx | 订单包装单建立流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM015外销Invoice建立流程.docx | 外销Invoice建立流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM016订单出货通知流程.docx | 订单出货通知流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM017订单出货流程--暂不使用，保留.docx | 订单出货流程--暂不使用
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM018客户信用额度超限放行流程.docx | 客户信用额度超限放行流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM019客户签收流程--寄售仓模式.docx | 客户签收流程—寄售仓模式
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM020客诉销退流程.docx | 客诉销退流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM021 客户抱怨处理流程--纯BPM.xlsx | 客户抱怨处理流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM022直送订单作业流程--量产外采类.docx | 直送订单作业流程---量产外采类
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM023直送订单作业流程--手工样品类.docx | 直送订单作业流程---手工样品类
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM024订单结案处理流程.docx | 订单结案处理流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM025订单备置流程.docx | 订单备置流程- - 占库存
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM026 新样制造流程--纯BPM.xlsx | 新样制作流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM027 工程变更申请流程--纯BPM.xlsx | 工程变更申请流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM028 客户信用额度申请流程--纯BPM.xlsx | 客户信用额度申请流程
./业务\流程检讨-初版\SOP_AXM029 客户信用额度调整申请流程--纯BPM.xlsx | 客户信用额度调整申请流程
./采购\SOP_APM001供货商建立流程.docx | 供货商建立流程
./采购\SOP_APM002供货商申请流程（BPM）.docx | 供货商申请流程（BPM）
./采购\SOP_APM003采购价格管理流程.docx | 采购价格管理流程（BPM）
./采购\SOP_APM004采购合约管理流程 （暂不适用）.docx | 采购合约管理流程（暂不适用）
./采购\SOP_APM005采购询价作业流程.docx | 采购询价作业流程
./采购\SOP_APM006采购核价作业流程（BPM）待定.docx | 采购核价作业流程（BPM）
./采购\SOP_APM006采购核价作业流程（纸质档签核）不适用.docx | 采购核价作业流程（纸质档签核）
./采购\SOP_APM007请购作业流程（BOM用料请购流程）.docx | 请购作业流程（BOM用料请购流程）（BPM）
./采购\SOP_APM018请购作业流程（非BOM用料请购流程）.docx | 请购作业流程（非BOM用料请购流程）（BPM）
./采购\SOP_APM008请购变更流程（BPM）.docx | 请购变更流程（BPM）
./采购\SOP_APM009采购作业流程（BPM）.docx | 采购作业流程（BPM）
./采购\SOP_APM010采购变更流程（BPM).docx | 采购变更流程（BPM）
./采购\SOP_APM011采购收货流程（条码方式）.docx | 采购收货流程（条码方式）
./采购\SOP_APM012采购入库流程.docx | 采购入库流程
./采购\SOP_APM013采购收货入库流程.docx | 采购收货入库流程
./采购\SOP_APM014采购验退流程.docx | 采购验退流程
./采购\SOP_APM015仓库仓退流程.docx | 仓库仓退流程
./采购\SOP_APM016无采购单收货流程.docx | 无采购单收货流程
./采购\SOP_APM017采购单结案作业流程.docx | 采购单结案作业流程
./采购\SOP_APM022VMI作业流程（暂不适用）.docx | VMI作业流程（暂不适用）
./采购\SOP_APM023_采购预测流程（暂不适用）.docx | 采购预测流程（暂不适用）
./生产\AIN024一阶段调拨流程.docx | 工单建立与发放作业流程（一般工单）
./生产\ASF001_工单建立与发放(一般工单).docx | 工单建立与发放作业流程（制程委外工单）
./生产\ASF002-1_工艺委外申请流程BPM.docx | 工艺委外申请流程BPM
./生产\ASF002_工单建立与发放(工艺委外工单).docx | 工单建立与发放作业流程（重工工单）
./生产\ASF003_工单建立与发放(重工工单) .docx | 工单建立与发放(拆件式工单)
./生产\ASF004_工单建立与发放(拆件式工单).docx | 工单建立与发放(多产出工单)
./生产\ASF005_工单建立与发放(多产出工单).docx | 工单建立与发放(副产品工单)
./生产\ASF006_工单建立与发放(联产品工单).docx | 工单倒扣发料流程
./生产\ASF007_工单倒扣发料流程.docx | 工单欠料补料流程-暂不使用
./生产\ASF008_工单欠料补料流程（暂不使用）.docx | 工单超领流程(辅材）
./生产\ASF009_工单超领流程（辅材）.docx | 工单成套退料流程-暂不使用
./生产\ASF010_工单成套退料流程（暂不使用）.docx | 工单退料流程
./生产\ASF011_工单退料流程.docx | 工单入库流程
./生产\ASF012_工单入库流程.docx | 工单成套发料流程（事先发料）
./生产\ASF013_工单成套发料流程（事先发料）.docx | 工单制程异常处理流程
./生产\ASF014_工单制程异常处理流程.docx | RUNCARD拆分与合并流程
./生产\ASF015_RUNCARD拆分与合并流程.docx | 工单下阶料报废流程
./生产\ASF016_工单下阶料报废流程.docx | 工单变更流程
./生产\ASF017_工单变更流程.docx | 工单发料前调拨流程-暂不使用
./生产\ASF018_工单发料前调拨流程（暂不使用） - 副本.docx | 异常工时转稼流程
./生产\ASF019_异常工时转稼流程.docx | 工单制程变更流程
./生产\ASF020_工单制程变更流程.docx | 工单耗料盘存分摊流程
./生产\ASF021_工单耗料盘存分摊流程.docx | 挪料建立与发放流程
./生产\ASF022_挪料建立与发放流程.docx | 工单超领流程(主材）-待定
./生产\ASF023_工单超领流程（主材） 待定.docx | 一阶段调拨流程
./资材\AIN001库存杂项出库流程.docx | 库存杂项出库流程
./资材\AIN002库存杂项入库流程.docx | 库存杂项入库流程
./资材\AIN003库存杂项报废申请流程BPM.docx | 库存杂项报废申请流程(BPM)
./资材\AIN004库存杂项报废除帐流程.docx | 库存杂项报废除帐流程
./资材\AIN005仓库间一阶段调拨流程.docx | 仓库间一阶段调拨流程
./资材\AIN006仓库间两阶段调拨流程（暂不使用）.docx | 仓库间两阶段调拨流程（暂不使用）
./资材\AIN007库存留置流程.docx | 库存留置流程
./资材\AIN009异常库存帐调整流程（暂不使用）.docx | 异常库存帐调整流程（暂不使用）
./资材\AIN012定期库存盘点流程.docx | 定期库存盘点流程
./资材\AIN012定期库存盘点流程 -（条码）主盘点方式.docx | 定期库存盘点流程 -（条码）主盘点方式
./模具\SOP_AMR000模具项目建立流程.docx | 模具项目建立流程
./模具\SOP_AMR001制造资源行事历建立流程.docx | 制造资源行事历建立流程
./模具\SOP_AMR002制造资源数据建立流程.docx | 制造资源数据建立流程
./模具\SOP_AMR003制造资源保养流程.docx | 制造资源保养流程
./模具\SOP_AMR004制造资源领用流程.docx | 制造资源领用流程
./模具\SOP_AMR005制造资源归还流程（BPM）.docx | 制造资源归还流程（BPM）
./模具\SOP_AMR006制造资源维修加工流程.docx | 制造资源维修加工流程
./模具\SOP_AMR007制造资源加工报工流程.docx | 制造资源加工报工流程
./品保\SOP_AQC001_质量管理检验设定流程.docx | 质量管理检验设定流程
./品保\SOP_AQC002_IQC进料检验流程.docx | IQC进料检验流程
./品保\SOP_AQC003_FQC完工检验流程.docx | FQC完工检验流程
./品保\SOP_AQC004_OQC检验流程.docx | OQC检验流程
./品保\SOP_AQC005_仓库QC检验流程.docx | 仓库QC检验流程
./品保\SOP_AQC006_PQC检验流程.docx | PQC检验流程
./品保\SOP_AQC007_质量检验异常申请流程（BPM）.docx | 质量检验异常申请流程(BPM)

## 订单变更作业流程
返回
1、表单设计模板axmt510，由业务后续提供样式；——仿照生产提供的《订单变更通知单》
2、签核流程：
3、预计交货日期改为订单变更
4、生管关卡填写“WIP、库存”进变更备注；

## 销售报价单维护申请流程
返回
1、业务人员维护axmt420，业务人员填写资料，只有业务主管有权限审核；
2、销售报价单维护申请流程不在BPM上实施；

## 客户抱怨处理流程
返回
1、表单设计：
发起人
专案QE
| 品保课长 | 品保副总
发起人
2、签核流程：
发起人（品保、业务）—直属主管—专案QE—勾选评审单位审批—专案QE填写原因对策—品保部课长—品保副总—发起人确认—End
评审单位有：工程、品质、业务、生管、采购、生产、仓库、模具
3、评审单位在签核意见中填写意见；
4、打印作为内部使用，客户再确认是否需要另外设计；

## 新样制作流程
返回
1、纯BPM，表单设计：
2、表单单号：FT-XY-YYYYMMDD-XX(2位流水)
3、签核流程：
发起人(业务员)—工程主管—业务主管—通知工程文员（霍文娟）—存入数据库—End
业务员选择工程主管：吴文益、吴文清、黄国斌
4、打印作为内部使用，客户再确认是否需要另外设计；

## 工程变更申请流程
返回
1、走BPM流程，表单设计：
2、签核流程：
发起人(业务员)—业务主管—生管—专案工程师—勾选部门—工程主管—发起人（业务员）—勾选部门二次会签审批—存入数据库—End
业务员选择工程主管：吴文益、吴文清、黄国斌
3、业务员选择是否需要生管审批；
4、专案工程师勾选模具、品保、制造是否需要审批，且选择一位具体审批人；
5、工艺及过程变更在T100直接作业，
6、在BMP表單,[變更前確認]要循序---表示知道需求提計畫, [變更後確認]要相關人員加簽,不論順序,表示真正完成
7、打印作为内部使用，客户再确认是否需要另外设计；

## 客户信用额度申请、调整流程
返回
1、走BPM流程，表单设计：
2015年新增/变更授信额度申请表（外销）
序号 | 客户编码 | 客户别 | 内/外销 | 2014总销售额 | 业务建议信用额 | 月平均目标额 | 收款时间 | 财务审批信用额 | 备注
1 | FTFLEX01 | FLEXTRONICS（外销） | 外 | 824270.1124 | USD$450000 | 150000 | 2个月+1个月订单缓冲 | USD$450000
2
3
2015年 新增/变更授信额度申请表（内销）
序号 | 客户编码 | 客户别 | 内/外销 | 总销售额 | 业务建议信用额 | 月平均目标额 | 收款时间 | 财务审批信用额 | 备注
1 | FTHIK01 | 海康威视（内销） | 内 | 59626862.2 | 19600000 | 4900000 | 2个月+2个月订单缓冲 | 19600000
2
3
2、增加币别，内外销合并为一张表单
3、签核流程：
发起人(业务员)—业务主管—财务主管—存入数据库—End
4、单头增加年份；

## 集团ECN作业流程
返回
1、同业务的工程变更申请流程；

## 工程-料件承认作业流程
返回
1、一期走BPM，表单以附件形式（Excel/word）上传，二期考虑将内容做到表单上：
2、签核流程
发起人（工程）——勾选部门会签——发起人（工程，线下作业）——勾选（确认相关部门会签）——End
3、勾选部门审批人为预设部门主管；

## 供货商申请流程
返回
1、T100提交BPM审核，apmt200，表单设计使用模板apmt100；
2、签核流程：
发起人（采购员）—采购主管—工程品保主管会签—总经理—回传T100—End

## 采购核价作业流程
返回
1、T100提交BPM审核，apmt440，表单设计使用模板；
2、签核流程：
发起人（采购员）—采购主管选择相关部门主管—相关部门主管审核—总经理—回传T100—End
3、表单上增加相关部门主管，由采购主管选择；

## 请购作业流程（非BOM无料号）
返回
1、T100发起，单别待庞顾问确认，表单设计使用模板apmt400；
2、签核流程：
发起人—部门主管—回传T100—End
部门主管可加签至上级领导；
签核流程为初步方案；

## 采购作业流程
返回
1、T100提交BPM审核，apmt500，表单设计使用模板；
2、签核流程：
发起人（采购员）—采购主管—回传T100—End
3、审核完成后采购员到T100打印发给供应商等线下工作；

## 采购变更流程
返回
1、T100提交BPM审核，apmt510，表单设计使用模板；
2、签核流程：
发起人（采购员）—采购主管—副总（王）—回传T100—End
3、审核完成后采购员到T100确认无误进行打印等线下工作；

## 采购核价作业流程（外协核价）
返回
1、T100提交BPM审核，apmt441，表单设计使用模板apmt440；
2、签核流程：
发起人（采购员）—采购主管选择相关部门主管—相关部门主管审核—总经理—回传T100—End
3、表单上增加相关部门主管，由采购主管选择；

## 供货商变更流程
返回
1、T100提交BPM审核，apmt200，表单设计使用模板apmt100；
2、签核流程：
BOM用料供应商 | 发起人（采购员）—采购主管—工程品保主管会签—总经理—回传T100—End
非BOM用料供应商 | 发起人（采购员）—采购主管—回传T100—End
3、BOM、非BOM的判定与庞顾问确认；若T100无现有字段，则需采购员手工判断；

## 工艺委外申请流程
返回
1、BPM表单设计：
2、主要字段：工单单号、产品料号、品名、规格、工序、数量、工单预计完工日、申请日期
3、签核流程：
发起人（生管）—同工序车间主管—生管主管—品保主管—工程主管—制造部主管（厂长）—采购主管—采购员(李)—End
4、标题改为工单工艺委外申请流程
5、工单单号开窗带出料号、品名、规格、数量、预计完工日；
6、工序开窗带出此工单上的工序；

## 工单制程变更流程
返回
1、签核流程：
发起人（车间主管）—品保主管—工程主管—采购主管—专案生管—生管主管—制造部主管—专案生管经办——End
专案生管由车间主管选择；
工程判定是否需要采购审批；
2、走BPM申请，表单设计：
3、选取工单号，带出生产料号、品名、规格、数量、预计完工日；工序开窗选择当前工单所有工序；

## 工艺变更申请流程（委外专用）
返回
1、BPM流程表单设计：
1、签核流程：
发起人（生管）—同工序车间主管—生管主管—品保主管—工程主管—采购主管—制造部主管（厂长）—工程经办—End
生管选择工程经办人员
2、表单增加工程经办人员选择框；
3、物品料号、品名开窗选择T100料件；

## 订单交期变更通知单
返回
1、走BPM申请，表单设计：
2、签核流程：
发起人（生管）——生管主管——制造部主管——业务主办——业务主管——End
3、主要用途是生管向业务提出变更交期；
4、订单号开窗带出订单信息；

## 工单交期变更通知单
返回
1、走BPM申请，表单设计：
2、签核流程：
发起人(车间主管)—专案生管—生管主管—制造主管—专案生管经办—End
3、主要用途是内部车间提出变更交期申请；
4、工单号开窗带出工单信息

## 工单超领申请单
返回
1、T100提交，asft312，
2、签核流程：
发起人（车间现场）—车间主管—制造部主管—通知资材部、采购部—回传T100—End

## 质量检验异常申请流程
返回
1、T100送签，aqct310，目前现有表单模板；
2、申请类型：特采、返工、报废
特采： | 发起人—QE工程师—勾选评审单位审批—制造部主管（厂长）—品保部课长—回传T100—End
需求发起单位：生管、采购、业务、生产；
评审单位有：工程、品质、业务、生管、采购、生产
返工： | 发起人—QE工程师—勾选评审单位审批—生管主管勾选返工单位—制造部主管（厂长）—返工单位—品保部课长—回传T100—End
需求发起单位：生管、采购、业务、生产、仓库；
评审单位有：工程、品质、业务、生管、采购、生产
返工单位即生产单位；
报废： | 发起人—QE工程师—勾选评审单位审批—制造部主管（厂长）—品保部课长—回传T100—End
需求发起单位：生产、仓库；
评审单位有：工程、品质、业务、生管、采购、生产
3、表单设计以T100样式为参照：

## 制造资源归还流程
返回
1、表单参照amrt250设计:
2、签核流程：
发起（压铸）—工程、品保会签—模具主管—回传T100—End

## 1
返回
表单：
1最高学历：小学、初中、高中、高职、大专、本科、硕士
2除薪酬部分其它必填
3人事部门填写薪酬
4复职、退职、解职去掉
5流程按新职等走，表单新职等必填，若填单人不清楚则查看公司文件或问询人事；
流程：
调职： | 一职等、二职等 发起人——原部门直属主管——签核到课长级——新部门主管——签核到经理级主管——人事主管——人事专员经办——End
二职等以上 发起人——原部门直属主管——签核到课长级——新部门主管——签核到总经理级——人事主管——人事专员经办——End
升迁： | 一职等、二职等(作业员、刀管员、课类仓管、设备保全、课类巡检) |  |  | 同调职 一职等、二职等
| 三职等-十三职等 |  | 同调职 二职等以上
| 十四职等及以上 |  | 总经理后加签到董事会顾问
调薪、留停： |  | 同调职 二职等以上

## 2
返回
表单：
流程：
发起人——直属主管——签核到总经理——人事主管——人事专员——End

## 3
返回
表单：
1、目前均走纸质直接给到总经理审核，审核通过后由人事主管发送公告通知；新系统也参照此方式，只需制作一个通知全公司的公告表单；
2、总经理已签核公告作为附件上传；
流程：
发起人（人事主管）—通知全公司—End

## 4
返回
办公室：
制造：
表单：
1按天填写加班申请单
2时间精确到半小时，只能选择00分、30分，以半小时计加班费
3制造的工作量填写数字
4单头增加平时、双休、法定单选框
流程：
办公室： | 发起人——直属主管——发起人填写实际加班时间——直属主管——人事——门卫——end
制造： | 发起人——直属主管——制造部经理——生管主管——发起人填写实际加班时间——直属主管——制造部经理——生管主管——人事——门卫——end

## 5
返回
办公室：
制造：
表单：
1按天填写加班申请单
2时间精确到半小时，只能选择00分、30分，以半小时计加班费
3制造的工作量填写数字
4单头增加平时、双休、法定单选框
流程：
办公室： | 发起人——直属主管——发起人填写实际加班时间——直属主管——人事——门卫——end
制造： | 发起人——直属主管——制造部经理——生管主管——发起人填写实际加班时间——直属主管——制造部经理——生管主管——人事——门卫——end

## 6
返回
表单：
1时间均以半小时为最小单位
2全部必填
流程：
发起人——直属主管——人事专员——End

## 7
返回
表单：
1未刷卡原因：
流程：
发起人——直属主管——门卫——人事专员——End

## 8
返回
表单：
1实现请假时数自动计算，统一小时为单位；
2从每年1/1日起累计请假时数，自动带出到本年已请数；
3由于流程需要，请假时数在一个量级的填一张单子；
4单头增加请假人职级：普通作业员、班组长/办公室人员、课级干部(含储干)、经(副)理级含以上
5周末不计入请假时间
流程：
工伤假都签到总经理： | 发起人——直属主管——行政黄经理——人事主管——签核到总经理级——人事专员——End
普通作业员：
10天（含以下） | 发起人——直属主管——人事专员——End
10天（不含以上） | 发起人——直属主管——签核到经理级——人事专员——End
班组长/办公室人员：
3天（含以下） | 发起人——直属主管——人事专员——End
3天（不含以上） | 发起人——直属主管——签核到经理级——人事专员——End
课级干部(含储干)：
<=3天 | 发起人——直属主管——签核到经理级——人事主管——人事专员——End
>3 <=21天 | 发起人——直属主管——签核到总经理级——人事主管——人事专员——End
>21天 | 发起人——直属主管——签核到总经理级——董事会——人事主管——人事专员——End
经(副)理级含以上：
10天（含以下） | 发起人——直属主管——签核到总经理级——人事主管——人事专员——End
10天（不含以上） | 发起人——直属主管——签核到总经理级——人事主管——董事会——人事专员——End

## 9
返回
表单：
1出差人、代理人信息：工号姓名职务
2出差时间去掉
3暂借金额必须数字
4均必填
5增加填单人信息
6增加预估费用明细：费用大类、预估金额；
7合计预估金额至暂借金额；
8出差申请单号作为报销单依据；
流程：
发起人——直属主管——签核到总经理——财务主管——人事专员经办——End

## 10
返回
即报销单，待与财务确认表单流程需求
1、以提供的规格书为参照开发；

## 11
返回
表单
1临时对策的填写人？
流程
发起人——直属主管——
处理人？

## 12
返回
表单：
1理级以上才可填写
流程：
发起人——通知保安——总经理——董事会顾问——财务主管——人事主管——保安——End

## 13
返回
表单：
1课级含以下主管才有权限
流程：
发起人——通知保安——直属主管——人事、财务主管（陈先明、李晓凤）会办——保安——End

## 14
返回
表单：
1第一行调整为员工、部门、职位；
流程：
发起人——直属主管——签核到经理级——人事专员——End

## 15
返回
表单：
1参加外训人员名单，多选开窗
2申请项目为单选
3流程已调整为相同
流程：
发起人——直属主管——人事主管——总经理——人事经办——End

## 16
返回
表单
流程

## 17
返回
表单
1版本、次均为整数
2自动带出日期
流程
发起人——直属主管——相关部门会签？——管理者代表——总经理——End

## 18
返回
表单：
1、届时评估用车模块；
2、表单上需要增加费用栏位，能在报表中按部门、周期（周月年、期间）统计；
流程：
发起人——直属主管——人事主管——保安——End

## 19
返回
表单：
流程：

## 20
返回
表单：
流程：
发起人——直属主管——总务（周队长）——保安——End

## 21
返回

## 22
返回

## 23
返回
表单
流程
发起人——代理人——人事主管——总经理——顾问——采购购买机票——总务——End

## 24
返回
1、单人申请，去掉性别；
2、门禁位置用多选；
3、开通原因放一个，大文本；
4、签核流程：
发起人—直属主管—管理部经理—资讯经办—End

## 25
返回

## 26
返回
会议室预订
1、以半小时为最小单位；
2、预订人姓名预设为申请人，可以开窗调整；
3、客户名称及人数为文本；
4、订单选项分一楼午餐一楼晚餐四楼午餐四楼晚餐，勾选时填人数；
5、水果数量、饮用水数量